## MAPA DE OBRAS 2018 ANUAL
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2018
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO | [6 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | 01/01/2018 a 31/12/2018
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TP 003/2011 | Construção de Creche ''Projeto Pró Infância'' (CERU) | 073/2011 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 073/2011 | 29/09/2011 | 180dias | 1049001.3 | 29/06/2012 |  | 241195.32 | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | paralizada
TP 002/2010 | Conclusão de um Creche do Programa Pró-infância Tipo ''B'' Residêncial Esperança | 025/2010 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 022/2014 | 23/02/2014 | 90dias | 288126.46 | 23/05/2014 |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | paralizada
TP 001/2016 | projetos de engenharia para a implantação de sistema sanitario com tratamento | 012/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 17.772.572/0001-91 | carvalho pontes engenharia -epp | 009/2016 | 07/06/2016 | 90dias | 195716.72 |  | 810 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 115978.4 | andamento
CONVITE Nº 018/2016 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AV. SILVINO RABELO E RUA MANOEL LIRA | 018/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 03.492.867/0001-08 | CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA | 018/2016 | 01/12/2016 | 60dias | 141471.24 |  | 540 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 42088.53 | andamento
TP 002/2016 | REFORMA DO CENTRO SOCIAL FRANCISCO CABRAL | 018/2017 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |  |  | 05.244.095/0001-01 | Construtora BG EIRELI - EPP | 017/2016 | 10/10/2016 | 180dias | 96256.52 |  | 180dias | 119721.8 | 4.4.90.51.98 | 63907.7 | 63907.7 | 63907.7 | 92414.71 | andamento
TP 003/2017 | PINTURA DOS PRÉDIOS PUBLICOS-EDUCAÇÃO | 020/2017 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |  |  | 05.244.095/0001-01 | Construtora BG EIRELI - EPP | 019/2017 | 06/12/2017 | 180dias | 139878.02 |  |  |  | 4.4.90.51.98 | 8897.84 | 8897.84 | 8897.84 | 8897.84 | finalizado
DISPENSA | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS |  | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 17.405.962/0001-23 | J & S Pavimentação ltda -me | 003/2018 | 15/03/2018 | 120Dias | 7386.38 |  |  |  | 4.4.90.51.98 | 7386.38 | 7386.38 | 7386.38 | 7386.38 | finalizado
CONVITE Nº 002/2018 | REFORMA DO LABORATORIO | 007/2018 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |  |  | 07.360.005/0001-74 | construtora F& costa eireli | 004/2018 | 10/05/2018 | 120Dias | 18889.81 |  | 120Dias |  | 4.4.90.51.98 | 8685.72 | 8685.72 | 8685.72 | 8685.72 | andamento
CONVITE Nº 002/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | 015/2018 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 11.513.804/0001-00 | E.X da silva - me | 008/2018 | 01/08/2018 | 120Dias | 98842.1 |  |  |  | 4.4.90.51.98 | 93490.65 | 93490.65 | 93490.65 | 93490.65 | finalizado
TP 011/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PUBLICOS | 011/2018 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |  |  | 23.198.833.0001-04 | Pau Brasil Comercio e Construtora ltda -me | 008/2018 | 13/08/2018 | 365 Dias | 788500.02 |  |  |  | 4.4.90.51.98 | 73970.79 | 73970.79 | 73970.79 | 73970.79 | andamento
. | [14 empty] | TOTAL | 256339.08 | 256339.08 | 256339.08 | 442913.02