## MAPA 2023 1ª
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2023
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO | [6 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | 01/01/2023 a 31/03/2023
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TP 003/2011 | Construção de Creche ''Projeto Pró Infância'' (CERU) | 073/2011 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 073/2011 | 29/09/2011 | 180dias | 1049001.3 | 29/06/2012 |  | 241195.32 | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 996544.79 | paralizada
TP 002/2010 | Conclusão de um Creche do Programa Pró-infância Tipo ''B'' Residêncial Esperança | 025/2010 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 022/2014 | 23/02/2014 | 90dias | 288126.46 | 23/05/2014 |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 390238.77 | paralizada
TP 001/2016 | projetos de engenharia para a implantação de sistema sanitario com tratamento | 012/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 17.772.572/0001-91 | carvalho pontes engenharia -epp | 009/2016 | 07/06/2016 | 90dias | 195716.72 |  | 810 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 115978.4 | andamento
CONVITE Nº 018/2016 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AV. SILVINO RABELO E RUA MANOEL LIRA | 018/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 03.492.867/0001-08 | CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA | 018/2016 | 01/12/2016 | 60dias | 141471.24 |  | 540 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 42088.53 | andamento
TP 015/2019 | SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 009/2019 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃOES EMPREENDIMENTOS - ME | 009/2019 | 11/11/2019 | 150DIAS | 255649.46 |  |  |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 192938.95 | andamento
TP 003/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CONDADO | 001/2020 | GOVERNO DFEDERAL |  |  | 11.963.541/0001-31 | DUARTE CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 001/2020 | 15/01/2020 | 120/Dias | 272994.79 |  | 240 Dias |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 514783.63 | andamento
TP 004/2016 | REFORMA DA PRAÇA DAS KOMBES | 035/2015 | GOVERNO DO ESTADO FEMIII |  |  | 19.367.353/0001-08 | DINIZ J DE LINS ENGENHARIA CIVIL EPP | 005/2017 | 01/10/2020 | 180DIAS | 83255.45 |  | 180DIAS |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 26111.12 | andamento
TOMADA DE PREÇO: 002/2022 | REFORMA DA SALA VERMELHA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE RECEPÇÃO DO HOSPITAL JOÃO PEREIRA DE ANDRADE | 002/2022 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS | 021/2022 | 24/05/2022 | 120Dias | 143904.33 |  |  |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 90930.49 | andamento
TOMADA DE PREÇO: 003/2021 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO ESPERANÇA | 019/2021 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃOES EMPREENDIMENTOS - ME | 043/2021 | 04/01/2022 | 180Dias | 292185.86 |  |  |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 43794.14 | andamento
TOMADA DE PREÇO: 002/2022 | REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE) | 010/2022 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 02.951.249/0001-08 | CONSTRUTORA RIO BRANCO | 024/2022 | 15/08/2022 | 210 Dias | 531118.8 |  |  | 591792.26 | 4.4.90.51.99 | 66119.52 | 66119.52 | 66119.52 | 176375.17 | andamento
CARTA CONVITE Nº 002/2022 | Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Escolas Municipais no Município de Condado – PE. | 022/2022 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS | 050/2022 | 19/12/2022 | 120 Dia | 272925.05 |  |  |  | 4.4.90.51.99 | 135146.06 | 135146.06 | 135146.06 | 185375.17 | andamento
. | [14 empty] | TOTAL | 201265.58 | 201265.58 | 201265.58 | 2775159.16 |  |  | 64293,24
46085.66
#REF!
#REF!
478759.62
#REF!
154365.83
#REF!

## MAPA 2023 2ª
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2023
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO | [6 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | 01/04/2023 a 30/06/2023
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TP 003/2011 | Construção de Creche ''Projeto Pró Infância'' (CERU) | 073/2011 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 073/2011 | 29/09/2011 | 180dias | 1049001.3 | 29/06/2012 |  | 241195.32 | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 996544.79 | paralizada
TP 002/2010 | Conclusão de um Creche do Programa Pró-infância Tipo ''B'' Residêncial Esperança | 025/2010 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 022/2014 | 23/02/2014 | 90dias | 288126.46 | 23/05/2014 |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 390238.77 | paralizada
TP 001/2016 | projetos de engenharia para a implantação de sistema sanitario com tratamento | 012/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 17.772.572/0001-91 | carvalho pontes engenharia -epp | 009/2016 | 07/06/2016 | 90dias | 195716.72 |  | 810 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 115978.4 | andamento
CONVITE Nº 018/2016 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AV. SILVINO RABELO E RUA MANOEL LIRA | 018/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 03.492.867/0001-08 | CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA | 018/2016 | 01/12/2016 | 60dias | 141471.24 |  | 540 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 42088.53 | andamento
TP 015/2019 | SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 009/2019 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃOES EMPREENDIMENTOS - ME | 009/2019 | 11/11/2019 | 150DIAS | 255649.46 |  |  |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 192938.95 | andamento
TP 003/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CONDADO | 001/2020 | GOVERNO DFEDERAL |  |  | 11.963.541/0001-31 | DUARTE CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 001/2020 | 15/01/2020 | 120/Dias | 272994.79 |  | 240 Dias |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 514783.63 | andamento
TP 004/2016 | REFORMA DA PRAÇA DAS KOMBES | 035/2015 | GOVERNO DO ESTADO FEMIII |  |  | 19.367.353/0001-08 | DINIZ J DE LINS ENGENHARIA CIVIL EPP | 005/2017 | 01/10/2020 | 180DIAS | 83255.45 |  | 180DIAS |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 26111.12 | andamento
TOMADA DE PREÇO: 002/2022 | REFORMA DA SALA VERMELHA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE RECEPÇÃO DO HOSPITAL JOÃO PEREIRA DE ANDRADE | 002/2022 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS | 021/2022 | 24/05/2022 | 120Dias | 143904.33 |  |  |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 90930.49 | andamento
TOMADA DE PREÇO: 003/2021 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO ESPERANÇA | 019/2021 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃOES EMPREENDIMENTOS - ME | 043/2021 | 04/01/2022 | 180Dias | 292185.86 |  |  |  | 4.4.90.51.98 | 35000 | 35000 |  | 78794.14 | andamento
TOMADA DE PREÇO: 002/2022 | REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE) | 010/2022 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 02.951.249/0001-08 | CONSTRUTORA RIO BRANCO | 024/2022 | 15/08/2022 | 210 Dias | 531118.8 |  |  | 591792.26 | 4.4.90.51.99 | 303366.75 | 369486.27 | 369486.27 | 176375.17 | andamento
CARTA CONVITE Nº 002/2022 | Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Escolas Municipais no Município de Condado – PE. | 022/2022 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS | 050/2022 | 19/12/2022 | 120 Dia | 272925.05 |  |  |  | 4.4.90.51.99 | 48634.82 | 183780.88 | 183780.88 | 185375.17 | andamento
DISPENSA | PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADOS NA TRAVESSA ANTONIO CORRÊA | 005/2023 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS | 005/2023 | 17/03/2023 | 60Dias | 65862.6 |  |  |  | 4.4.90.51.99 | 31294.47 | 31294.47 |  | 31294.47 | Finalizado
. | [14 empty] | TOTAL | 418296.04 | 619561.62 | 553267.15 | 2841453.63 |  |  | 64293,24
46085.66
#REF!
#REF!
478759.62
#REF!
154365.83
#REF!

## MAPA 2023 3ª
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2023
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO | [6 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | 01/07/2023 a 30/09/2023
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TP 003/2011 | Construção de Creche ''Projeto Pró Infância'' (CERU) | 073/2011 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 073/2011 | 29/09/2011 | 180dias | 1049001.3 | 29/06/2012 |  | 241195.32 | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 996544.79 | paralizada
TP 002/2010 | Conclusão de um Creche do Programa Pró-infância Tipo ''B'' Residêncial Esperança | 025/2010 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 022/2014 | 23/02/2014 | 90dias | 288126.46 | 23/05/2014 |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 390238.77 | paralizada
TP 001/2016 | projetos de engenharia para a implantação de sistema sanitario com tratamento | 012/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 17.772.572/0001-91 | carvalho pontes engenharia -epp | 009/2016 | 07/06/2016 | 90dias | 195716.72 |  | 810 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 115978.4 | andamento
CONVITE Nº 018/2016 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AV. SILVINO RABELO E RUA MANOEL LIRA | 018/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 03.492.867/0001-08 | CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA | 018/2016 | 01/12/2016 | 60dias | 141471.24 |  | 540 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 42088.53 | andamento
TP 015/2019 | SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 009/2019 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃOES EMPREENDIMENTOS - ME | 009/2019 | 11/11/2019 | 150DIAS | 255649.46 |  |  |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 192938.95 | andamento
TP 003/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CONDADO | 001/2020 | GOVERNO DFEDERAL |  |  | 11.963.541/0001-31 | DUARTE CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 001/2020 | 15/01/2020 | 120/Dias | 272994.79 |  | 240 Dias |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 514783.63 | andamento
TP 004/2016 | REFORMA DA PRAÇA DAS KOMBES | 035/2015 | GOVERNO DO ESTADO FEMIII |  |  | 19.367.353/0001-08 | DINIZ J DE LINS ENGENHARIA CIVIL EPP | 005/2017 | 01/10/2020 | 180DIAS | 83255.45 |  | 180DIAS |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 26111.12 | andamento
TOMADA DE PREÇO: 002/2022 | REFORMA DA SALA VERMELHA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE RECEPÇÃO DO HOSPITAL JOÃO PEREIRA DE ANDRADE | 002/2022 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS | 021/2022 | 24/05/2022 | 120Dias | 143904.33 |  |  |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 90930.49 | andamento
TOMADA DE PREÇO: 003/2021 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO ESPERANÇA | 019/2021 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃOES EMPREENDIMENTOS - ME | 043/2021 | 04/01/2022 | 180Dias | 292185.86 |  |  |  | 4.4.90.51.98 | 50525.31 | 50525.31 | 50525.31 | 129319.45 | andamento
TOMADA DE PREÇO: 002/2022 | REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE) | 010/2022 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 02.951.249/0001-08 | CONSTRUTORA RIO BRANCO | 024/2022 | 15/08/2022 | 210 Dias | 531118.8 |  |  | 591792.26 | 4.4.90.51.99 | 186909.36 | 186909.36 | 556698.83 | 666954.48 | Finalizada
CARTA CONVITE Nº 002/2022 | Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Escolas Municipais no Município de Condado – PE. | 022/2022 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS | 050/2022 | 19/12/2022 | 120 Dias | 272925.05 |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  | 183780.88 | 185375.17 | andamento
DISPENSA | PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADOS NA TRAVESSA ANTONIO CORRÊA | 005/2023 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS | 005/2023 | 17/03/2023 | 60Dias | 65862.6 |  |  |  | 4.4.90.51.99 | 50910.58 | 50910.58 | 50910.58 | 82205.05 | Finalizado
TOMADA DE PREÇO: 001/2023 | Ampliação, reforma e Construções de novas salas e Cobertura do Pátio na Escola Manoel Rodrigues do Município de Condado – PE | 002/2023 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS | 021/2023 | 31/05/2023 | 120 Dias | 526560.89 |  |  |  | 4.4.90.51.99 | 126830.29 | 126830.29 | 126830.29 | 126830.29 | andamento
. | [14 empty] | TOTAL | 415175.54 | 288345.25 | 841915.6 | 3433468.83 |  |  | 64293,24
46085.66
#REF!
#REF!
478759.62
#REF!
154365.83
#REF!

## MAPA 2023 4ª
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2023
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO | [6 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | 01/10/2023 a 31/12/2023
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TP 003/2011 | Construção de Creche ''Projeto Pró Infância'' (CERU) | 073/2011 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 073/2011 | 29/09/2011 | 180dias | 1049001.3 | 29/06/2012 |  | 241195.32 | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 996544.79 | paralizada
TP 002/2010 | Conclusão de um Creche do Programa Pró-infância Tipo ''B'' Residêncial Esperança | 025/2010 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 022/2014 | 23/02/2014 | 90dias | 288126.46 | 23/05/2014 |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 390238.77 | paralizada
TP 001/2016 | projetos de engenharia para a implantação de sistema sanitario com tratamento | 012/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 17.772.572/0001-91 | carvalho pontes engenharia -epp | 009/2016 | 07/06/2016 | 90dias | 195716.72 |  | 810 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 115978.4 | andamento
CONVITE Nº 018/2016 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AV. SILVINO RABELO E RUA MANOEL LIRA | 018/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 03.492.867/0001-08 | CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA | 018/2016 | 01/12/2016 | 60dias | 141471.24 |  | 540 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 42088.53 | andamento
TP 015/2019 | SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 009/2019 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃOES EMPREENDIMENTOS - ME | 009/2019 | 11/11/2019 | 150DIAS | 255649.46 |  |  |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 192938.95 | andamento
TP 003/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CONDADO | 001/2020 | GOVERNO DFEDERAL |  |  | 11.963.541/0001-31 | DUARTE CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 001/2020 | 15/01/2020 | 120/Dias | 272994.79 |  | 240 Dias |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 514783.63 | andamento
TP 004/2016 | REFORMA DA PRAÇA DAS KOMBES | 035/2015 | GOVERNO DO ESTADO FEMIII |  |  | 19.367.353/0001-08 | DINIZ J DE LINS ENGENHARIA CIVIL EPP | 005/2017 | 01/10/2020 | 180DIAS | 83255.45 |  | 180DIAS |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 26111.12 | andamento
TOMADA DE PREÇO: 002/2022 | REFORMA DA SALA VERMELHA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE RECEPÇÃO DO HOSPITAL JOÃO PEREIRA DE ANDRADE | 002/2022 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS | 021/2022 | 24/05/2022 | 120Dias | 143904.33 |  |  |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 90930.49 | andamento
TOMADA DE PREÇO: 003/2021 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO ESPERANÇA | 019/2021 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃOES EMPREENDIMENTOS - ME | 043/2021 | 04/01/2022 | 180Dias | 292185.86 |  |  |  | 4.4.90.51.98 | 69976.31 | 69976.31 | 120501.62 | 204754.81 | andamento
TOMADA DE PREÇO: 002/2022 | REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE) | 010/2022 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 02.951.249/0001-08 | CONSTRUTORA RIO BRANCO | 024/2022 | 15/08/2022 | 210 Dias | 531118.8 |  |  | 591792.26 | 4.4.90.51.99 |  |  | 556698.83 | 666954.48 | Finalizada
CARTA CONVITE Nº 002/2022 | Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Escolas Municipais no Município de Condado – PE. | 022/2022 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS | 050/2022 | 19/12/2022 | 120 Dias | 272925.05 |  |  |  | 4.4.90.51.99 | 51247.75 | 51247.75 | 235028.63 | 235028.63 | Finalizado
DISPENSA | PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADOS NA TRAVESSA ANTONIO CORRÊA | 005/2023 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS | 005/2023 | 17/03/2023 | 60Dias | 65862.6 |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  | 50910.58 | 82205.05 | Finalizado
TOMADA DE PREÇO: 001/2023 | Ampliação, reforma e Construções de novas salas e Cobertura do Pátio na Escola Manoel Rodrigues do Município de Condado – PE | 002/2023 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS | 021/2023 | 31/05/2023 | 120 Dias | 526560.89 |  |  |  | 4.4.90.51.99 | 154327.25 | 154327.25 | 281157.54 | 281157.54 | andamento
TOMADA DE PREÇO: 003/2023 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO NOVO TEMPO, NO MUNICÍPIO DE CONDADO-PE | 009/2023 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS | 025/2023 | 05/09/2023 | 180Dias | 600464.22 |  |  |  | 4.4.90.51.99 | 85643.65 | 85643.65 | 85643.65 | 85643.65 | andamento
. | [14 empty] | TOTAL | 361194.96 | 361194.96 | 1329940.85 | 3925358.84 |  |  | 64293,24
[5 empty] | SAMUEL LOBO DE MIRANDA ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE Nº 57.456 D/PE | [16 empty] | 46085.66
#REF!
SAMUEL LOBO DE MIRANDA ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE Nº 57.456 D/PE
#REF!
478759.62
#REF!
154365.83
#REF!

## MAPA 2023 Anual
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2023
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO | [6 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | 01/01/2023 a 31/12/2023
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TP 003/2011 | Construção de Creche ''Projeto Pró Infância'' (CERU) | 073/2011 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 073/2011 | 29/09/2011 | 180dias | 1049001.3 | 29/06/2012 |  | 241195.32 | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 996544.79 | paralizada
TP 002/2010 | Conclusão de um Creche do Programa Pró-infância Tipo ''B'' Residêncial Esperança | 025/2010 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 022/2014 | 23/02/2014 | 90dias | 288126.46 | 23/05/2014 |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 390238.77 | paralizada
TP 001/2016 | projetos de engenharia para a implantação de sistema sanitario com tratamento | 012/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 17.772.572/0001-91 | carvalho pontes engenharia -epp | 009/2016 | 07/06/2016 | 90dias | 195716.72 |  | 810 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 115978.4 | andamento
CONVITE Nº 018/2016 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AV. SILVINO RABELO E RUA MANOEL LIRA | 018/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 03.492.867/0001-08 | CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA | 018/2016 | 01/12/2016 | 60dias | 141471.24 |  | 540 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 42088.53 | andamento
TP 015/2019 | SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 009/2019 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃOES EMPREENDIMENTOS - ME | 009/2019 | 11/11/2019 | 150DIAS | 255649.46 |  |  |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 192938.95 | andamento
TP 003/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CONDADO | 001/2020 | GOVERNO DFEDERAL |  |  | 11.963.541/0001-31 | DUARTE CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 001/2020 | 15/01/2020 | 120/Dias | 272994.79 |  | 240 Dias |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 514783.63 | andamento
TP 004/2016 | REFORMA DA PRAÇA DAS KOMBES | 035/2015 | GOVERNO DO ESTADO FEMIII |  |  | 19.367.353/0001-08 | DINIZ J DE LINS ENGENHARIA CIVIL EPP | 005/2017 | 01/10/2020 | 180DIAS | 83255.45 |  | 180DIAS |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 26111.12 | andamento
TOMADA DE PREÇO: 002/2022 | REFORMA DA SALA VERMELHA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE RECEPÇÃO DO HOSPITAL JOÃO PEREIRA DE ANDRADE | 002/2022 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS | 021/2022 | 24/05/2022 | 120Dias | 143904.33 |  |  |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 90930.49 | andamento
TOMADA DE PREÇO: 003/2021 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO ESPERANÇA | 019/2021 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃOES EMPREENDIMENTOS - ME | 043/2021 | 04/01/2022 | 180Dias | 292185.86 |  |  |  | 4.4.90.51.98 |  |  | 120501.62 | 204754.81 | andamento
TOMADA DE PREÇO: 002/2022 | REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE) | 010/2022 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 02.951.249/0001-08 | CONSTRUTORA RIO BRANCO | 024/2022 | 15/08/2022 | 210 Dias | 531118.8 |  |  | 591792.26 | 4.4.90.51.99 |  |  | 556698.83 | 666954.48 | Finalizada
CARTA CONVITE Nº 002/2022 | Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Escolas Municipais no Município de Condado – PE. | 022/2022 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS | 050/2022 | 19/12/2022 | 120 Dias | 272925.05 |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  | 235028.63 | 235028.63 | Finalizado
DISPENSA | PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADOS NA TRAVESSA ANTONIO CORRÊA | 005/2023 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS | 005/2023 | 17/03/2023 | 60Dias | 65862.6 |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  | 50910.58 | 82205.05 | Finalizado
TOMADA DE PREÇO: 001/2023 | Ampliação, reforma e Construções de novas salas e Cobertura do Pátio na Escola Manoel Rodrigues do Município de Condado – PE | 002/2023 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS | 021/2023 | 31/05/2023 | 120 Dias | 526560.89 |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  | 281157.54 | 281157.54 | andamento
TOMADA DE PREÇO: 003/2023 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO NOVO TEMPO, NO MUNICÍPIO DE CONDADO-PE | 009/2023 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS | 025/2023 | 05/09/2023 | 180Dias | 600464.22 |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  | 85643.65 | 85643.65 | andamento
. | [14 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 1329940.85 | 3925358.84 |  |  | 64293,24
[5 empty] | SAMUEL LOBO DE MIRANDA ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE Nº 57.456 D/PE | [16 empty] | 46085.66
#REF!
SAMUEL LOBO DE MIRANDA ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE Nº 57.456 D/PE
#REF!
478759.62
#REF!
154365.83
#REF!